**Дорожная карта мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов 2020-2021 учебного года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| **1. Совещания** | | | |
| 1 | Совещание с учителями русского языка и литературы: «Организация работы МКОУ «Ахарская СОШ» по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)» | Октябрь | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А. |
| 2 | Инструктивные совещания для лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) | Ноябрь |
| **2. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 3 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения):  - членов комиссии, участвующих в организации проведения итогового сочинения (изложения);  - членов (экспертов) комиссии, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения);  - технических специалистов;  - дежурных | Ноябрь | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 4 | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) | Не позднее, чем за две недели до проведения ИС |  |
| 5 | Приказ о создании комиссий по подготовке и проведению ИС |
| **4. Работа учителей** | | | |
| 6 | Изучение нормативно- правовой базы по организации и проведению итогового сочинения (изложения) | Октябрь - ноябрь | Учителя литературы |
| 7 | Проведение консультаций, дополнительных занятий по подготовке к итоговому сочинению. | Октябрь- ноябрь |
| 8 | Проведение репетиции ИС | Ноябрь (16.11-21.11.2020, период каникул) |
| 9 | Проведение инструктажей по организации и проведению итогового сочинения, работа с бланками регистрации, бланками записей. | Ноябрь |
| **5. Работа с учащимися лицея и родителями** | | | |
| 10 | Изучение нормативно- правовой базы по организации и проведению итогового сочинения (изложения) | до 05 ноября 2020 года | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А.  , учителя литературы |
| 11 | Сбор заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) и согласий на обработку персональных данных | до 10 ноября 2020 года | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А, классный руководитель 11 класса  Хасаева Ж.У |
| 12 | Индивидуальные и групповые консультации, практикумы по подготовке к итоговому сочинению (изложению) | Сентябрь- ноябрь | Учитель литературы Магомедова Р.А |
| 13 | Проведение инструктажей  - заполнение бланков регистраций и записи итогового сочинения (изложения)  - правил для участников итогового сочинения (изложения) | до 14 ноября | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А.  Учитель литературы Магомедова Р.А |
| 14 | Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках проведения итогового сочинения(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), о критериях оценивания | До 10 ноября | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А, классный руководитель 11 класса  Хасаева Ж.У |
| 15 | Проведение родительских собраний выпускников и родителей по вопросу организации и проведения итогового сочинения. | Октябрь, ноябрь | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А, классный руководитель 11 класса  Хасаева Ж.У |
| **6. Организационное сопровождение итогового сочинения (изложения)** | | | |
| 16 | Размещение на сайте школы нормативных документов, регламентирующих процедуру проведения итогового сочинения (изложения) | Октябрь | Учитель информатики Хасаева Ж.У. |
| 17 | Оформление информационного стенда «Итоговое сочинение» в образовательном учреждении | До 10 ноября | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А.  Учитель литературы  Магомедова Р.А |
| 18 | Внесение сведений в региональную информационную систему:  - об образовательной организации;  - о выпускниках текущего года | По графику РЦОИСО | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А. |
| 19 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения (изложения) | До 14 ноября |
| 20 | Создание условий по соблюдению санитарно – гигиеническихтребований, требований противопожарной  безопасности, условий организации и проведения итогового сочинения (изложения). | 02.12.2020 |
| 21 | Обеспечение ознакомления членов комиссии синструктивными материалами и нормативно –правовыми документами, регламентирующимипроведение итогового сочинения (изложения) | До 10 ноября |
| 22 | Организация проверки работоспособности технических средств используемых при проведении итогового сочинения  (изложения) | Ноябрь | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А.  технические специалисты: Хасаева Ж.У., Амрахова А.К |
| 23 | Определение необходимого количество учебных кабинетов для проведения итогового сочинения (изложения) и распределение участников итогового  сочинения (изложения) по аудиториям | До 14 ноября | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А. |
| 24 | Определение изменения текущего расписания учебных занятий в 1- 10-х классах в день проведения итогового сочинения (изложения) | До 14 ноября | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А. |
| 25 | Обеспечение участников итогового сочинения (изложения) орфографическими словарями | 02.12.2020 | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А. |
| 26 | Инструктаж работников, привлекаемых к  проведению итогового сочинения (изложения):  - членов комиссии, участвующих в организации проведения итогового сочинения (изложения);  - членов (экспертов) комиссии, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения);  - технических специалистов;  - дежурных | 30.11.2020  01.12.2020 | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А. |
| 27 | Осуществление проверки готовности пункта проведения сочинения (изложения); | 01.12.2020 | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А. |
| 28 | Проведение итогового сочинения (изложения) в пункте проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями | 02.12.2020 | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А. |
| 29 | Организация проверки итоговых сочинений (изложений) обучающихся экспертной комиссией и их оценивание в соответствии с критериями оценивания | 02.12.2020-05.12.2020 | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А.,эксперты. |
| 30 | Подготовка аналитических материалов по результатам проведения итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2020 – январь 2021 | Зам. директора по УВР Ибрагимова А.А. |